## Como usar
fluio.
MATERIAIS DE APOIO · 03
Ficha de especificação de produtos
A lista de compras do projeto: monta-se a partir do relatório do SketchUp e acompanha cotação, pedido, entrega e conferência de cada item.
Uma linha por produto, com o código que aparece na planta (M01 para mobiliário, IL01 para iluminação, R01 para revestimento). É a lista que vai para o cliente aprovar, para o orçamento e para a obra conferir o que chegou.
Os blocos do Fluio. entram no SketchUp com marca, produto, código, dimensões, acabamento, fornecedor, contato e preço estimado gravados no próprio componente. Na planilha do Excel, cole o relatório do SketchUp e a lista se monta sozinha, com a quantidade de cada item. O que não veio do Fluio. você digita na mesma lista.
Quem renderiza para escritórios pode entregar esta lista junto com as imagens: é o registro do que foi usado na cena.
Como montar a lista a partir do SketchUp
1. Crie o modelo de relatório uma vez. No SketchUp, abra Arquivo › Gerar relatório e crie um modelo com a quantidade e os atributos do componente: Marca, Produto, Código do produto, Linha, Dimensões, Acabamento, Fornecedor, Telefone, WhatsApp, E-mail, Onde comprar, Página do produto e Preço estimado. Agrupe por definição de componente e salve o modelo para usar em todos os projetos.
2. Gere o relatório do projeto. Com o modelo pronto, gere o relatório do modelo inteiro (ou só do que estiver selecionado) e baixe o arquivo CSV.
3. Cole na planilha. Abra o CSV, selecione tudo, copie e cole na célula A1 da aba "Relatório do SketchUp". A aba "Especificação" se preenche linha a linha com o que veio do modelo.
4. Complete o que é do projeto. Escreva o código da planta e o ambiente de cada item. Apague as linhas que não são produto (paredes, grupos de obra) e acrescente embaixo o que não está no modelo.
5. Cote, compre e confira. O preço estimado é só referência: escreva o preço cotado com o fornecedor. Depois, acompanhe o status, o número do pedido, a previsão de entrega e a conferência no recebimento. A aba "Resumo" soma tudo por ambiente e por status.
Legenda
Células em amarelo: preencha.
Linha em cinza itálico: exemplo de preenchimento. Escreva por cima ou apague; ela entra nos totais.
Células em cinza: calculadas sozinhas (custos, totais, progresso). Não precisa digitar.
Colunas com lista: clique na célula e escolha na seta.
Abas desta planilha
1. Dados
2. Especificação
3. Resumo
4. Relatório do SketchUp

## Dados
Dados
Projeto
Projeto
Cliente
Responsável pela especificação
Revisão e data

## Especificação
Lista de especificação
As colunas em cinza vêm do relatório do SketchUp (aba laranja); dá para escrever por cima. As amarelas são do projeto: código da planta, ambiente, preço cotado, pedido e entrega.
Cód. no projeto | Ambiente | Produto | Marca | Linha | Código do produto | Dimensões | Acabamento | Qtd | Unid. | Preço estimado (referência) | Preço cotado unit. (R$) | Total (R$) | Fornecedor | Contato | Onde comprar | Prazo (dias) | Status | Nº do pedido | Data da compra | Previsão de entrega | Entregue em | Conferência | Observações
Total

## Resumo
Resumo da especificação
Os ambientes em amarelo podem ser renomeados: os totais acompanham.
Por ambiente | Itens | Peças | Total (R$)
Sala de estar
Sala de jantar
Cozinha
Área de serviço
Suíte principal
Quarto 2
Quarto 3
Home office
Banheiros e lavabo
Varanda
Hall e circulação
Total
Por status | Itens | Peças | Total (R$)
Em estudo
Cotado
Aprovado pelo cliente
Comprado
Entregue
Instalado
Total
Itens sem ambiente